## Task List
Product Backlog Item (PBI) / User Story: | [ชื่อเรื่อง PBI/User Story ที่นี่]
ID: | [PB-001] | Story Points: | [5] | ลำดับความสำคัญ: | [สูง]
Task ID (รหัสงาน) | Task Description (รายละเอียดงาน) | Assigned To (มอบหมายให้) | Estimated Effort (คน-ชม.) | Status (สถานะ) | Notes (หมายเหตุ)
T-001 | วิเคราะห์ความต้องการและเขียน Acceptance Criteria | Alice | 4 | Done
T-002 | ออกแบบ UI/UX Mockup | Bob | 8 | In Progress | รอ feedback
T-003 | พัฒนา Feature หลัก (Backend) | Charlie | 16 | To Do
T-004 | พัฒนา Feature หลัก (Frontend) | David | 12 | To Do
T-005 | เขียน Unit Tests | Eve | 6 | To Do
T-006 | ทดสอบ Integration | QA Team | 8 | To Do
|  | รวม | 54
คำแนะนำการใช้งาน:
1. กรอกชื่อ PBI/User Story ในแถวที่ 1
2. ระบุ ID, Story Points และลำดับความสำคัญในแถวที่ 2
3. เพิ่ม Task ย่อยในแถวถัดไป (เริ่มจาก T-001, T-002, ...)
4. Status ที่แนะนำ: To Do, In Progress, Done, Blocked
5. Estimated Effort ระบุเป็นคน-ชั่วโมง

## ตัวอย่างเพิ่มเติม
Product Backlog Item (PBI) / User Story: | ระบบ Login ด้วย Email และ Password
ID: | PB-002 | Story Points: | 8 | ลำดับความสำคัญ: | สูง
Task ID (รหัสงาน) | Task Description (รายละเอียดงาน) | Assigned To (มอบหมายให้) | Estimated Effort (คน-ชม.) | Status (สถานะ) | Notes (หมายเหตุ)
T-007 | วิเคราะห์ Security Requirements | John | 3 | Done
T-008 | ออกแบบ Database Schema สำหรับ User | Sarah | 4 | Done
T-009 | สร้าง API Endpoint สำหรับ Login | Mike | 10 | In Progress | ใช้ JWT Token
T-010 | สร้างหน้า Login UI | Lisa | 8 | To Do
T-011 | Implement Password Hashing (bcrypt) | Mike | 4 | To Do
T-012 | เขียน Unit Tests สำหรับ Authentication | Tom | 6 | To Do
T-013 | Integration Testing | QA Team | 8 | To Do
T-014 | Security Testing | Security Team | 6 | To Do | รวม Penetration Test
|  | รวม | 49

## Template ว่าง
Product Backlog Item (PBI) / User Story:
ID: |  | Story Points: |  | ลำดับความสำคัญ:
Task ID (รหัสงาน) | Task Description (รายละเอียดงาน) | Assigned To (มอบหมายให้) | Estimated Effort (คน-ชม.) | Status (สถานะ) | Notes (หมายเหตุ)
|  | รวม | 0